## Plantilla Casos de Prueba
Nombre del proyecto | Blog del Viajero
Nro Caso de prueba | 1
Escrito por | Guadlaupe Alori, Rodrigo Medina, Fernando Rosenman
Probado por | Guadlaupe Alori, Rodrigo Medina, Fernando Rosenman
Prueba # | Fecha | Accion | Resultados esperados | Resultados actuales | Cómo lo resolvimos | Aprobado?
1 | 2022-12-15 | Prueba de funcionamiento servidor | Correr servidor y visualizar página de inicio | No puede importarse "RegistroApp. Error en apps.py | Cambiamos la configuracion de la App ya que la creamos con un nombre y luego se lo cambiamos para un mejor entendimiento | FALSE
2 | 2022-12-16 | Prueba de pagina formulario registro | Que se visualize de manera correcta el formulario de registro | Nos devolvio que el template no existe ya que teniamos un nombre de template con nombre equivocado |  | FALSE
3 | 2022-12-16 | Ingresar a formulario de ingreso de usuaro | Que nos muestre el formulario para compleatr | No nos figura el formulario, si el botòn de inrgese pero no nos redirigea ningun lado |  | FALSE
4 | 2022-12-17 | Registrar usuario | Llenar el formulario y que se guarde en la base de datos | Se llenó satisfactoriamente |  | TRUE
5 | 2022-12-17 | Login | Ingresar usuario yq ue nos redirija a pagina inicio | No se cargan los datos, y no nos redirige a inicio | Nos confundimos y no llamamos a la fun cion login en vistas | TRUE
6 | 27/12 al 28/12 | Crear posteos desde la funcion agregarPosteo | No se guardaba la fecha automatica del posteo | Se crea el posteo con un titulo y imagen el mismo almacena el nombre de usuario y su fecha al momento de crear | borramos del form el form de agregar fecha, en model pasamos el datefield vacio y desde views importamos datetima, dentro del if de agregarPosteo agregamos una variable que guarde datetime.now y lo guardamos en el modelo. | TRUE
7 | 2022-12-30 | Usar merge para unificar trabajo realizado | Falla el merge | Se utiliz'o en forma satisfactoria git merge | Se realizaron commits que estaban pendientes | TRUE
8 | 2023-01-03 | Editar posteo | Editar posteo de manera satisfactoria ya sea editando un elemento o todos. | Para que valide la informacion hay que editar todos los elementos o la imagen. Al querer editar titulo, subtitulo o cuerpo no valida informacion. | Primero usamos la funcion formularioposteo.errors.as_data() para encontrar cual era el problema y que era lo que no nos validaba,. La manera que encontramos la solucion fue pasar los datos de initial al mostrar el posteo. Aun no comprendemos la razòn de porque eso nos permite hacer lo que previamente no podiamos. | TRUE